## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 18
| Fecha | 2024-12-17
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 18 | 2024 2024 | 155 | 7.2.1. | Falta de planeación y no cumplimiento de los requisitos mínimos relacionados con las especificaciones técnicas del cop 411-2022 | 1 | Para futuros contratos similares se debe realizar socialización con las comunidades antes de la ejecución de los contratos para que conozcan el alcance del contrato, y las actividades incluidas, productos, suministros y otros, con la finalidad de que no surjan modificaciones en la ejecución. | Socialización Previa | (#Socializaciones Previas/ # Contratos con participación de la comunidad) | 1 | Planeación | 2024-12-17 | 2025-07-30
1 | FILA_1 | 18 | 2024 2024 | 155 | 7.2.1. | Falta de planeación y no cumplimiento de los requisitos mínimos relacionados con las especificaciones técnicas del cop 411-2022 | 2 | Socializar las responsabilidades del interventor y supervisor a fin de asegurar el reporte de alertas oportunas sobre la ejecución. | Responsabilidad del Supervisor | (#Socializaciones Supervisión e Interventor/ # Contratos con participación de la comunidad) | 1 | Planeación | 2024-12-17 | 2025-07-30
1 | FILA_1 | 18 | 2024 2024 | 155 | 7.2.1. | Falta de planeación y no cumplimiento de los requisitos mínimos relacionados con las especificaciones técnicas del cop 411-2022 | 3 | Elaborar informe técnico de la supervisión, relacionando los elementos faltantes para la funcionalidad de la obra y la liquidación del contrato. | Informe Técnico | (#Informes Técnicosn Presentados/ #Informes Técnicos Planeados) | 1 | Planeación | 2024-12-17 | 2025-07-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 18
| Fecha | 2024-12-16
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024